## 说明
Sprint Backlog 填写说明 · Finance Radar Sprint4
一、这份表是什么
模板来源 | Scrum中文网《SprintBacklog模板》（ScrumCN.COM 版权所有）。燃尽图由 SprintBacklog 表中的数据自动生成。
本次 Sprint | Sprint4 · 结论质量证据。2026-08-20 ~ 2026-09-02，10 个工作日，容量 200 小时。
Sprint 目标 | 让 Finance Radar 第一次拿出『结论质量』的真实证据：分层抽样 → 真人复核记录 → 双人一致率 → 最小质量看板，并且每个数字都能回到抽样定义、事件 ID、证据 ID、复核者和冻结时间。
对应产品 Backlog | PBI_31 ~ PBI_37（合计 59 故事点），来源于 docs/NEXT_PHASE_PLAN_2026-08-15.md 阶段 2。
二、口径声明
尚未开始 | 本 Sprint 起始日为 2026-08-20。任务表『开始』列填的是各任务估算小时，第1~第10天为空，等每日站会后据实填写。
不得预填 | 不要为了让燃尽图好看而预先填写未来几天的剩余小时。剩余小时是每天站会后的真实重估，可以上升。
边界不变 | 本 Sprint 不引入交易、账户余额、仓位能力；风险模型保持 advisory SHADOW；不做任何 canonical 事实写入（PBI_37 只做只读复跑并输出批次建议）。
三、怎么用
每天要做的事 | 站会后，在『SprintBacklog』表中对应日期列填写每个任务的剩余小时（已完成填 0）。黄底区域就是要填的地方。
燃尽线续填 | 在『实际剩余』行的同一列填入该列的合计，例如第1天（I 列）填 =SUM(I6:I31)，第2天填 =SUM(J6:J31)，依此类推。
Sprint 中新增任务 | 直接在任务表末尾追加行，优先级留空或续编；新增任务会推高剩余小时并在燃尽图上表现为上翘，这是正常且应当保留的事实。
角色 | PO＝需求、验收口径与对外表述；SM＝架构、实现、部署与发布；QA＝测试、盲审边界、可访问性与回归。两人配置时合并 PO 与 SM，QA 保持相对独立。
四、本 Sprint 的验收门（全部满足才算完成）
覆盖面 | 抽样覆盖 ≥3 个来源层级与 ≥5 个主要事件类别，不只报告总体平均数。
可回溯 | 每个质量数字都能回到抽样定义、事件 ID、证据 ID、复核者与冻结时间。
诚实缺口 | 样本不足时显示 UNAVAILABLE 或置信区间，不用模型自评替代人工质量证据。
不扩权 | 若复核经常改变正式结论，优先修证据与规则，不扩大模型权限。

## SprintBacklog
Sprint Backlog | Sprint |  | Sprint4 · 结论质量证据 |  |  |  | 燃尽图数据（剩余小时）
| 起止日期 |  | 2026-08-20 ~ 2026-09-02（2周 / 10个工作日） |  |  |  | 开始 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 | 第9天 | 第10天
| Sprint 目标 |  | 拿出可回溯的结论质量证据：分层抽样 → 真人复核记录 → 双人一致率 → 最小质量看板 |  |  | 计划剩余 | [10 empty] | 0
| 团队 / 边界 |  | PO / SM / QA；只读系统，模型保持 advisory SHADOW，本 Sprint 无 canonical 写入 |  |  | 实际剩余
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 负责角色 | 估算（小时） | 每日站会后在下方任务表填写剩余小时，再在本行同列填 =SUM(<列>6:<列>31)。
1 | PBI_31 分层抽样待核验事件 | 8 | 定义分层抽样合同：来源层级 / 事件类别 / 证据状态 / 时间窗与配额 | 100 | PO | 6 | 6
2 |  |  | 实现确定性分层抽样脚本并输出抽样清单 | 200 | SM | 12 | 12
3 |  |  | 抽样清单绑定冻结时间与哈希，排除历史盲集与精确/近重复 | 300 | SM | 6 | 6
4 |  |  | 抽样单元测试：配额、去重、可重复性与空样本边界 | 400 | QA | 6 | 6
5 | PBI_32 复核结论记录合同 | 8 | 扩展复核记录合同：足够性 / 结论变更 / 撤回 / 理由码 | 500 | PO | 6 | 6
6 |  |  | Reviewer 工作面表单与服务端凭据主体哈希写入 | 600 | SM | 10 | 10
7 |  |  | 只读回显、撤回路径与角色边界测试 | 700 | QA | 6 | 6
8 | PBI_33 双人独立复核一致率 | 13 | 同一子样本双人独立分配、互不可见与第三人裁决路由 | 800 | SM | 8 | 8
9 |  |  | 一致率（含 kappa）与分歧类型统计 | 900 | QA | 10 | 10
10 |  |  | AI 输出禁止进入盲审输入的门禁测试 | 1000 | QA | 6 | 6
11 |  |  | 裁决结论与样本版本冻结收据 | 1100 | SM | 8 | 8
12 | PBI_34 最小研究质量看板 | 13 | 指标定义与测量窗口：到达原文用时 / 可引用证据覆盖 / 结论变更率 / 撤回率 / 队列年龄 | 1200 | PO | 6 | 6
13 |  |  | 指标计算脚本，输出样本量、测量窗口与数据来源 | 1300 | SM | 14 | 14
14 |  |  | Operations 页看板渲染与中文状态说明（含 UNAVAILABLE / 置信区间） | 1400 | SM | 14 | 14
15 |  |  | 分层展示：≥3 来源层级、≥5 事件类别，不只报总体均值 | 1500 | PO | 8 | 8
16 |  |  | 看板窄屏、键盘与对比度检查并保留证据 | 1600 | QA | 6 | 6
17 | PBI_35 质量数字可回溯 | 5 | 指标回链抽样定义、事件 ID、证据 ID、复核者与冻结时间 | 1700 | SM | 8 | 8
18 |  |  | 回溯链完整性测试与公开输出脱敏检查 | 1800 | QA | 6 | 6
19 | PBI_36 Worker 失效来源 DEGRADED | 6 | 复现并定位失效原始来源 404，输出根因记录 | 1900 | QA | 6 | 6
20 |  |  | 来源退役 / 替换流程与来源健康分级表达 | 2000 | SM | 8 | 8
21 |  |  | 回归测试：单来源 404 只降级该子状态且不阻断周期 | 2100 | QA | 4 | 4
22 | PBI_37 生产只读复跑 v2 审计 | 6 | 生产两库只读复跑 audit_fact_integrity_history.py | 2200 | SM | 6 | 6
23 |  |  | 保存 JSON / Markdown 与 SHA-256 并更新 CURRENT_STATE | 2300 | PO | 4 | 4
24 |  |  | 按 review_reasons 生成 A/B/C/D 限额批次建议（不执行任何写入） | 2400 | PO | 8 | 8
25 | Sprint 例行 |  | Sprint 评审、回顾与下一轮范围调整 | 2500 | PO | 6 | 6
26 |  |  | 发布 2026.09.02.1：事务式部署、恢复门与切换后现场验收 | 2600 | SM | 12 | 12