## 说明
产品 Backlog 填写说明 · Finance Radar
一、这份表是什么
模板来源 | Scrum中文网《产品Backlog模板》（ScrumCN.COM 版权所有），结构与列名保持原样，仅补充『依据』列用于回溯。
内容来源 | 本仓库 zhangzheng-debug/finance-radar 截至 2026-08-20 的实际交付与计划：CURRENT_STATE.md、CHANGELOG.md、ACCEPTANCE_STATUS.md、financial_event_radar_project_plan_v6_0_ai.md、docs/NEXT_PHASE_PLAN_2026-08-15.md、docs/OPEN_GOVERNANCE_VIOLATIONS.md、docs/OWNER_INTENT_AND_SYSTEM_DOCTRINE.md、reports/HISTORICAL_INTEGRITY_DEBT_OPTIONS_2026-08-19.md。
产品 | Finance Radar 金融事件证据雷达：只读、可追溯、可回放的金融事件情报系统。不下单、不读账户余额与仓位、不自动把模型分数认定为事实。
当前运行版本 | 2026.08.19.1（AWS us-east-1，i-0fa9bfafa5eab00bf）。风险路由器保持 advisory QUALIFIED_SHADOW，未晋级。
二、口径声明（重要，请勿删除）
故事点是回溯估算 | 本仓库当时没有记录故事点。表中的初始工作量估计是按已合并 PR、CHANGELOG 条目和验收记录的交付范围事后重建的相对规模，只用于本表的燃尽与速率参考，不能当作当时现场的团队估算证据。
『完成』的含义 | Sprint1–Sprint3 的『完成』指已合并、已发布并在对应部署窗口现场核验；不代表服务器此刻的实时状态。任何『服务器现在怎样』的问题必须重新现场核验（见 CURRENT_STATE.md 与 FR-STATE-001）。
Sprint 日历长度不等 | Sprint1、Sprint2 覆盖的日历跨度远长于两周，Sprint3 只有 4 天。因此『团队速率』表中的点数不可直接横向比较，只能作为同一 Sprint 内计划与实际的对照。
尚未发生的不填 | Sprint4–Sprint6 的状态一律为『未开始』，实际燃尽线在 Sprint3 之后留空，等真实完成后再填。
三、怎么用
要手工填的列 | 『状态』列（下拉：未开始 / 进行中 / 完成 / Bug / 已取消）与『初始工作量估计』『调整系数』。黄底单元格是需要你维护的输入。
自动计算的列 | 『调整后工作量估计』= 初始估计 × 调整系数（四舍五入）。右上角总量、已完成、剩余与燃尽实际线均为公式，随状态自动更新。
调整系数怎么用 | 1.0 = 范围清楚；1.2 = 依赖外部窗口或他人（生产复跑、教师批准、真实用户计时）；1.3 = 需要单独的动作级授权或破坏性动作（公共 Release 恢复密文处置、历史证据边批量重跑）。
燃尽实际线续填 | Sprint4 结束后，在『产品Backlog』表 S4 单元格填入 =R4-SUMIFS($K$7:$K$57,$H$7:$H$57,"Sprint4",$L$7:$L$57,"完成")，Sprint5 用 T4、Sprint6 用 U4，依此类推。
四、下一阶段主线（Sprint4–Sprint6 的来源）
阶段 2（Sprint4） | 证明结论质量而不是证明系统复杂：分层抽样、真实复核记录、双人一致率、最小质量看板、每个数字可回溯。
阶段 3（Sprint5） | 收紧个人研究闭环：关注与本机保存筛选、修订时间线与变化对比、只读提醒、一跳到精确原文段落。
阶段 4（Sprint6） | 运维诚实性与治理闭环：备份状态收据、状态分类表达、GOV-2026-08-19-01 闭环、历史完整性债务 A/B/C/D 分批处置、课程过程证据。
明确不做 | 不接券商/交易所/订单接口，不读余额与仓位，不让模型自动晋级 VERIFIED，不因有云积分就扩实例，不把答辩页与原始 JSON 塞回公开 UI。

## 产品Backlog
产品Backlog |  | 产品（项目）名称 | Finance Radar · 金融事件证据雷达 | [10 empty] | 产品燃尽图数据（剩余故事点）
|  | 产品负责人 | zhangzheng-debug（PO 兼 SM；QA 相对独立） | [5 empty] | 总的工作量 |  |  |  |  | 开始 | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | Sprint4 | Sprint5 | Sprint6
|  | 更新日期 | 2026-08-20 | [5 empty] | 已完成 |  |  |  | 计划剩余 | [6 empty] | 0
|  | 当前 Sprint | Sprint4 · 结论质量证据（2026-08-20 ~ 2026-09-02） | [5 empty] | 剩余 |  |  |  | 实际剩余
Sprint4 起于 2026-08-20，实际线在 Sprint3 之后留空（黄底），完成后按『说明』页补公式。
PBI_ID | 优先级 | Backlog类型 | 功能性/ 非功能性 | 用户故事（产品Backlog条目描述） | 验收条件（满意条件） | 复杂度 | Sprint | 初始工作量估计 (用户故事点) | 调整系数 | 调整后 工作量估计 (用户故事点) | 状态 | 依据 / 可核验来源
PBI_01 | 100 | 新需求 | 功能性 | 作为研究者，我希望系统按 P0/P1/P2 分层持续采集多类公开来源并自动去重，以便我不必自己盯着监管站点和新闻聚合页 | 1 注册来源可按 P0/P1/P2 分层采集并落库；2 同一事件被转载时归并到同一 canonical_key，不产生重复事件；3 来源优先级与事件极性使用不同字段，不共用颜色语义 | 高 | Sprint1 | 20 | 1 |  | 完成 | app/workers/continuous.py；plan v6.0 §6
PBI_02 | 200 | 新需求 | 功能性 | 作为研究者，我希望事件的每次修订都留下新版本和修订关系，以便我能看到结论是怎么变化的而不是被静默覆盖 | 1 账本为追加式，历史记录不可静默覆盖；2 修订产生新版本或显式 revision 边；3 事件状态限定 candidate/verified/rejected/superseded | 中 | Sprint1 | 13 | 1 |  | 完成 | app/storage/ledger.py；plan v6.0 §8.3
PBI_03 | 300 | 新需求 | 功能性 | 作为研究者，我希望每条结论都能回到带哈希的原文快照，以便我自己判断证据是否成立 | 1 证据对象以内容哈希寻址，禁止原地覆盖；2 保存 fetched_at、published_at、MIME 与归档路径；3 抽样完整性校验失败数为 0 | 中 | Sprint1 | 13 | 1 |  | 完成 | app/storage/content_store.py
PBI_04 | 400 | 新需求 | 功能性 | 作为研究者，我希望证据不足、冲突或来源等级不够时系统直接拦截，以便弱证据不会被包装成确定结论 | 1 verified 事件至少关联一条符合策略的证据边；2 冲突证据进入 CONFLICT_REVIEW/ABSTAIN；3 模型分数不能绕过硬门（反例测试通过） | 高 | Sprint1 | 20 | 1 |  | 完成 | app/models/evidence_policy.py；禁飞区 FZ2
PBI_05 | 500 | 新需求 | 功能性 | 作为研究者，我希望看到事件前后的行情窗口，以便判断消息是否已经被市场消化 | 1 提供 T+5m / T+30m / T+1d 三个窗口状态；2 错过窗口记 MISSED_WINDOW 且不用最新价补写；3 行情失败显式可见，不伪造价格 | 中 | Sprint1 | 8 | 1 |  | 完成 | ACCEPTANCE_STATUS.md 分类行情层
PBI_06 | 600 | 新需求 | 功能性 | 作为前端与外部复核者，我希望有稳定的只读 API 契约，以便页面和审计脚本读到同一份事实 | 1 事件/证据/时间线/运行/回放路径可用；2 所有响应带 schema 版本、trace id 与生成时间；3 无任何交易写路由 | 中 | Sprint1 | 13 | 1 |  | 完成 | .agent/api_contracts.md；app/api/main.py
PBI_07 | 700 | 新需求 | 功能性 | 作为研究者，我希望有一套中文证据终端，以便在一个地方完成总览、核验、回放、运维和裁决 | 1 Situation Room / Event Workbench / Replay Lab / Ops & Model / Adjudication 五页可用；2 深色终端、桌面优先、窄屏无横向溢出；3 状态同时用颜色和形状表达 | 高 | Sprint1 | 20 | 1 |  | 完成 | app/web/；plan v6.0 §9
PBI_08 | 800 | 新需求 | 功能性 | 作为答辩人和复核者，我希望能按模拟时钟回放历史事件，以便在没有实时事件时也能证明系统行为 | 1 回放只看到模拟时点之前的证据；2 固定输入重复运行结果一致；3 无未来信息泄漏（边界测试通过） | 中 | Sprint1 | 13 | 1 |  | 完成 | app/services/replay.py；禁飞区 FZ3
PBI_09 | 900 | 新需求 | 非功能性 | 作为运维者，我希望采集 Worker 常驻并能自愈，以便单个来源出问题时不影响整条链路 | 1 每 5 分钟一个周期，失败 20 秒后重启；2 单来源超时/403 只降低该轮子状态，不阻断后续周期；3 NRestarts=0 可现场核验 | 中 | Sprint1 | 8 | 1 |  | 完成 | app/workers/continuous.py
PBI_10 | 1000 | 新需求 | 功能性 | 作为研究者，我希望符合条件的事件通过 Telegram 提醒我并深链回工作台，以便我不必一直盯着页面 | 1 outbox 幂等且带租约；2 默认不发送，发送需显式 --send；3 提醒只带深链，不复制成第二套事实存储 | 低 | Sprint1 | 5 | 1 |  | 完成 | app/workers/notifier.py
PBI_11 | 1100 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望备份可以被真实恢复而不是只存在，以便系统出事时数据真的拿得回来 | 1 在线备份 + 异机 AES-256-GCM 加密恢复包；2 隔离全量恢复演练逐文件哈希、清单与双 SQLite 完整性全部通过；3 恢复失败即判失败，不降低门禁 | 高 | Sprint1 | 20 | 1 |  | 完成 | app/ops/backup.py；scripts/audit_migration_restore.py
PBI_12 | 1200 | 新需求 | 功能性 | 作为所有者，我希望风险模型只能做建议且受晋级门约束，以便模型不会把猜测变成事实 | 1 模型部署态为 SHADOW，promotion_allowed=false；2 模型输出只写 advisory 字段；3 盲测不达标必须公开显示 FAIL，不得反复调参后仍称盲测 | 中 | Sprint1 | 13 | 1 |  | 完成 | app/models/risk_router.py；plan v6.0 §10.3
PBI_13 | 1300 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望产品统一部署在一台 AWS 主机并提供公网 HTTPS 终端，以便对外可访问且成本可控 | 1 us-east-1 单实例承载 Nginx/API/Public Web/Worker/备份计时器；2 公网 /radar/ 与健康检查返回 200；3 证书自动续期 | 高 | Sprint2 | 20 | 1 |  | 完成 | deployment/；CURRENT_STATE.md
PBI_14 | 1400 | 新需求 | 非功能性 | 作为运维者，我希望发布是事务式的，以便切换失败时能自动回滚并保留诊断现场 | 1 切换前完成预检并生成通过恢复门的恢复点；2 记录旧 symlink、操作者与 UTC 窗口；3 失败自动回滚且失败 release 目录保留不删 | 高 | Sprint2 | 20 | 1 |  | 完成 | docs/OWNER_INTENT_AND_SYSTEM_DOCTRINE.md FR-REL-005
PBI_15 | 1500 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望内部角色界面不出现在公网，以便公开面只有只读产品 | 1 公网 Admin/Reviewer/Operator/FastAPI 路径均返回 404；2 公开输出不含令牌、密钥或恢复口令；3 deny-list 由部署验收现场核验 | 中 | Sprint2 | 13 | 1 |  | 完成 | tests/test_deployment_edge_security.py
PBI_16 | 1600 | 新需求 | 非功能性 | 作为复核者，我希望发布产物绑定关键文件与归档哈希，以便任何人都能验证线上跑的就是仓库那份代码 | 1 release 绑定 release ID、commit、源清单与关键文件哈希；2 归档 SHA-256 与 sidecar 一致；3 不能手改生成归档 | 中 | Sprint2 | 8 | 1 |  | 完成 | FR-REL-004；CHANGELOG.md
PBI_17 | 1700 | 新需求 | 非功能性 | 作为复核者，我希望依赖锁在发布归档之间被校验，以便运行环境不会悄悄漂移 | 1 requirements.lock / requirements-dev.lock 与 dependency-lock.json 摘要一致；2 CI 门禁失败即阻断；3 换行差异不影响判定 | 低 | Sprint2 | 5 | 1 |  | 完成 | scripts/verify_dependency_locks.py（PR #5）
PBI_18 | 1800 | 新需求 | 非功能性 | 作为运维者，我希望单盘主机上的备份只保留一份且不撑爆磁盘，以便备份本身不会造成事故 | 1 --retention 1 --weekly-retention 0；2 新恢复点独立验证成功后旧恢复点才移出保留链；3 部署期峰值后容量回落并现场记录 | 中 | Sprint2 | 8 | 1 |  | 完成 | BACKUP_INVENTORY.md；CURRENT_STATE.md
PBI_19 | 1900 | 缺陷 | 功能性 | 作为维护者，我需要修复公开 Web 越界导入内部模块的问题，以便公开面不会意外拉入内部依赖 | 1 公开 Web 只依赖被允许的导入边界；2 边界回归测试通过；3 公网行为不变 | 低 | Sprint2 | 3 | 1 |  | 完成 | 提交 a219222（PR #6）
PBI_20 | 2000 | 新需求 | 非功能性 | 作为第一次访问的研究者，我希望页面先出现可操作外壳再补数据，以便我不会对着空白页等待 | 1 冷启动 3 秒内出现可操作框架和明确状态；2 10 秒内出现首屏事件流；3 首页不因备份全量扫描、KPI 聚合或单源超时整体空白 | 中 | Sprint3 | 13 | 1 |  | 完成 | NEXT_PHASE_PLAN 阶段1；CHANGELOG 2026.08.18.3
PBI_21 | 2100 | 缺陷 | 非功能性 | 作为运维者，我需要修复部署探针使用数据库密集 /health 导致超时并自动回滚的问题，以便正常发布不会被自己的探针拖垮 | 1 新增无数据库 /api/v1/live 活性探针；2 安装器只用有界活性检查做激活判定；3 完整 health 仍保留用于运维诊断 | 低 | Sprint3 | 5 | 1 |  | 完成 | CHANGELOG 2026.08.18.2；候选 20260818T040331Z 回滚记录
PBI_22 | 2200 | 新需求 | 功能性 | 作为中文使用者，我希望加载、降级、缓存过期和超时都有能看懂的中文说明，以便我知道发生了什么、要不要相信当前数据 | 1 明确说明是否使用旧数据及其年龄；2 不暴露异常栈；3 一级操作与下一步提示以中文为主，仅保留行业术语 | 中 | Sprint3 | 8 | 1 |  | 完成 | FR-UX-004 / FR-UX-007
PBI_23 | 2300 | 新需求 | 功能性 | 作为质量负责人，我希望复核者身份由服务端凭据绑定，以便盲审结论不会被自报身份或共享令牌冒充 | 1 客户端不能自报身份或角色；2 Admin/共享 Reviewer 令牌不能冒充真人；3 复核记录只持久化稳定的主体哈希 | 中 | Sprint3 | 13 | 1 |  | 完成 | CHANGELOG 2026.08.18.3；docs/ADJUDICATION_V3_WORKFLOW.md
PBI_24 | 2400 | 新需求 | 功能性 | 作为质量负责人，我希望盲测集在事件时点合同下冻结且不可回溯污染，以便盲测结果真的算数 | 1 human-blind-v3.1 事件时点合同、issuer/event-chain 分组门；2 精确与近重复排除；3 一次性哈希冻结，缺任一历史清单即 fail closed | 高 | Sprint3 | 20 | 1 |  | 完成 | scripts/freeze_human_blind_v3.py
PBI_25 | 2500 | 新需求 | 功能性 | 作为研究者，我希望从事件卡一跳到最高权威原始来源并能原样返回，以便我不会因为看原文而丢失筛选和位置 | 1 事件卡具备稳定返回锚点；2 预览/返回后筛选条件不丢失；3 最高权威来源是显式外跳入口 | 中 | Sprint3 | 8 | 1 |  | 完成 | CHANGELOG 2026.08.18.3
PBI_26 | 2600 | 新需求 | 功能性 | 作为回访的研究者，我希望看到自上次查看后状态、版本和证据的变化，以便快速定位新增信息 | 1 仅限本次浏览会话的变化快照；2 说明状态/版本/证据三类变化；3 不产生服务器端用户画像 | 低 | Sprint3 | 5 | 1 |  | 完成 | CHANGELOG 2026.08.18.3
PBI_27 | 2700 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望有一份只读的历史事实完整性审计，以便在动手改历史之前先知道到底有多少债 | 1 以 SQLite mode=ro 打开，read_only=true 且 canonical_mutation_attempted=false；2 决策与证据边分开计数；3 输出精确清单与报告 SHA-256 | 中 | Sprint3 | 13 | 1 |  | 完成 | scripts/audit_fact_integrity_history.py（v2）
PBI_28 | 2800 | 缺陷 | 非功能性 | 作为运维者，我需要修复发布归档漏装正式 SHADOW 模型导致静默退化为关键词兜底的问题，以便线上模型与声明一致 | 1 risk_router.joblib、SHA 声明、模型卡与 blind-v3 报告列为发布关键文件；2 生产模型文件 SHA-256 与三份声明精确一致；3 缺失即发布失败，不静默 fallback | 中 | Sprint3 | 8 | 1 |  | 完成 | CHANGELOG 2026.08.18.3；异机恢复审计 FAIL→PASS 记录
PBI_29 | 2900 | 缺陷 | 非功能性 | 作为复核者，我需要修复旧审计把 Agent decision 单位误报成证据边的口径错误，以便债务规模不被夸大或缩小 | 1 v2 分开输出 decision 与 rejected_edge_total；2 轻量正式化按 review_reasons 拆分原因；3 不同单位的分类不得相加成单一数字 | 低 | Sprint3 | 5 | 1 |  | 完成 | reports/HISTORICAL_INTEGRITY_DEBT_OPTIONS_2026-08-19.md
PBI_30 | 3000 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望异机恢复流程隐蔽、密钥分离并保持单份轮换，以便恢复能力不引入新的暴露面 | 1 计划任务隐藏、非交互、S4U；2 密文在 D 盘、口令独立存放；3 后继副本验证通过后才淘汰前一份 | 中 | Sprint3 | 13 | 1 |  | 完成 | CHANGELOG 2026.08.18.2/.3；CURRENT_STATE.md
PBI_31 | 3100 | 新需求 | 功能性 | 作为质量负责人，我希望按来源层级、事件类别、证据状态和时间分层抽样待核验事件，以便质量结论不是只挑了容易的案例 | 1 抽样覆盖 ≥3 个来源层级与 ≥5 个主要事件类别；2 同一随机种子重复运行结果一致；3 抽样清单绑定冻结时间与哈希，并排除历史盲集与近重复 | 中 | Sprint4 | 8 | 1 |  | 未开始 | docs/NEXT_PHASE_PLAN_2026-08-15.md 阶段2-1
PBI_32 | 3200 | 新需求 | 功能性 | 作为复核者，我希望在 Reviewer 工作面记录证据是否足够、结论是否改变、是否撤回及理由，以便质量数据来自真实复核而不是模型自评 | 1 复核记录含足够性、结论变更、撤回与理由码四个字段；2 写入绑定服务端凭据主体哈希；3 撤回路径可回放且不静默改历史 | 中 | Sprint4 | 8 | 1 |  | 未开始 | docs/NEXT_PHASE_PLAN_2026-08-15.md 阶段2-2
PBI_33 | 3300 | 新需求 | 功能性 | 作为质量负责人，我希望同一小样本由两人独立复核并统计一致率与分歧类型，以便我知道结论的可靠程度 | 1 两名复核者互不可见且不能提交目标标签；2 输出一致率、kappa 与分歧类型分布；3 分歧进入第三人裁决并冻结样本版本；4 AI 输出不得进入盲审输入 | 高 | Sprint4 | 13 | 1 |  | 未开始 | docs/NEXT_PHASE_PLAN_2026-08-15.md 阶段2-3
PBI_34 | 3400 | 新需求 | 功能性 | 作为所有者，我希望有一块最小质量看板，以便用几个数字判断产品是否真的让人更快完成核验闭环 | 1 展示到达原文用时、可引用证据覆盖、结论变更率、撤回率、队列年龄五项；2 每项标注测量窗口与样本量；3 样本不足显示 UNAVAILABLE 或置信区间；4 分层展示而非只报总体均值 | 高 | Sprint4 | 13 | 1 |  | 未开始 | docs/NEXT_PHASE_PLAN_2026-08-15.md 阶段2-4；FR-KPI-002/003/004
PBI_35 | 3500 | 新需求 | 非功能性 | 作为复核者，我希望每个质量数字都能点回原始依据，以便看板不会变成又一个不可核对的宣称 | 1 每个指标可回到抽样定义、事件 ID、证据 ID、复核者与冻结时间；2 公开输出不泄漏事件 ID 以外的受限内容；3 回溯链完整性由测试守护 | 低 | Sprint4 | 5 | 1 |  | 未开始 | docs/NEXT_PHASE_PLAN_2026-08-15.md 阶段2 验收门
PBI_36 | 3600 | 缺陷 | 非功能性 | 作为运维者，我需要处理 Worker 因一个已失效原始页面 404 长期标记 DEGRADED 的问题，以便来源健康状态能反映真实情况 | 1 定位并记录失效来源根因；2 来源退役/替换有明确流程与记录；3 单来源 404 只降级该子状态且不阻断周期（回归测试）；4 不把单源失败写成全局健康 | 低 | Sprint4 | 5 | 1.2 |  | 未开始 | CURRENT_STATE.md 2026-08-19 Worker 周期记录
PBI_37 | 3700 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望在生产两库上只读复跑 v2 历史审计并保存哈希，以便任何处置动作之前先有当前精确清单 | 1 read_only=true 且 canonical_mutation_attempted=false；2 保存 JSON/Markdown 与 SHA-256 并更新 CURRENT_STATE；3 输出 A/B/C/D 限额批次建议但不执行任何写入 | 低 | Sprint4 | 5 | 1.2 |  | 未开始 | reports/HISTORICAL_INTEGRITY_DEBT_OPTIONS_2026-08-19.md 执行门 1
PBI_38 | 3800 | 新需求 | 功能性 | 作为持续跟踪某几家公司的研究者，我希望关注主体/主题并在浏览器本机保存筛选，以便每次回来不用重新设置 | 1 关注与筛选在浏览器本机保存，不建账户系统；2 本机状态不上传服务器；3 保存视图可命名、恢复与删除 | 中 | Sprint5 | 8 | 1 |  | 未开始 | NEXT_PHASE_PLAN 阶段3；FR-KPI-003
PBI_39 | 3900 | 新需求 | 功能性 | 作为回访研究者，我希望看到同一事件的修订时间线和跨会话的“自上次查看后的变化”，以便判断结论是否已经被更正 | 1 时间线展示版本、状态与证据变化；2 变化对比可跨浏览器会话；3 不引入服务器端用户档案 | 高 | Sprint5 | 13 | 1 |  | 未开始 | NEXT_PHASE_PLAN 阶段3
PBI_40 | 4000 | 新需求 | 功能性 | 作为研究者，我希望在证据补齐、出现正式更正或来源冲突时收到只读提醒，以便不用反复手动巡检 | 1 提醒只读、幂等、可撤回；2 不恢复默认 Telegram 外发，启用需单独授权；3 提醒不含任何交易建议 | 中 | Sprint5 | 8 | 1 |  | 未开始 | NEXT_PHASE_PLAN 阶段3；明确不做清单
PBI_41 | 4100 | 新需求 | 功能性 | 作为研究者，我希望从事件卡一跳到原文的精确段落并能返回原筛选位置，以便核验路径最短 | 1 定位到段落级锚点而不仅是页面；2 返回保留筛选与滚动位置；3 原文不可达时显式说明并给出替代路径 | 中 | Sprint5 | 8 | 1 |  | 未开始 | NEXT_PHASE_PLAN 阶段3
PBI_42 | 4200 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望用真实任务计时验证“找到值得看的事件”和“到达原始证据”的时间确实下降，以便决定是否继续投入 | 1 至少两轮同口径任务计时并保留证据；2 报告对比基线与样本量；3 没有改善就回到根因修复，不以功能数量充数 | 低 | Sprint5 | 5 | 1.2 |  | 未开始 | NEXT_PHASE_PLAN 阶段3 验收门与决策节奏
PBI_43 | 4300 | 新需求 | 非功能性 | 作为运维者，我希望备份状态收据由特权流程原子生成，以便公开 API 不需要备份目录读取权也能表达真实状态 | 1 收据绑定 snapshot、manifest hash 与验证时间；2 公开 API 无备份目录读取权；3 收据缺失时显示 UNVERIFIABLE_PROTECTED 而不是失败 | 中 | Sprint6 | 8 | 1 |  | 未开始 | NEXT_PHASE_PLAN 阶段4-1
PBI_44 | 4400 | 新需求 | 非功能性 | 作为读者，我希望“服务活着 / Worker 最近成功 / 某来源降级 / 备份已验证但低权限不可探测”分开表达，以便不同问题不会被混成一个绿灯 | 1 四类状态各自独立字段与文案；2 不把 UNVERIFIABLE_PROTECTED 误解为失败；3 不把旧数据库记录误报为新鲜实体 | 低 | Sprint6 | 5 | 1 |  | 未开始 | NEXT_PHASE_PLAN 阶段4-2
PBI_45 | 4500 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望关闭 GOV-2026-08-19-01：公共 Release 中的生产恢复密文，以便恢复材料不再放在公开仓库 | 1 独立复验新异机包与密钥分离；2 复制到已批准的私有异机存储并记录收据、摘要与恢复演练；3 取得动作级授权后只删除指名资产并复核 Release 清单 | 高 | Sprint6 | 13 | 1.3 |  | 未开始 | docs/OPEN_GOVERNANCE_VIOLATIONS.md
PBI_46 | 4600 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望按限额批次重跑并作废被当前相关性门拒绝的旧证据边，以便旧决策不再冒充当前支撑 | 1 按 v2 决策清单分批，先活跃队列后其余；2 重跑失败保持 INSUFFICIENT/HUMAN_REVIEW，不改写成成功；3 每批次绑定清单哈希、限时限量与动作专属授权 | 高 | Sprint6 | 20 | 1.3 |  | 未开始 | 债务处置选项 A（推荐 A1+A2）
PBI_47 | 4700 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望仅因旧合同过期的 Agent decisions 按需重跑，以便不为“债务归零”做无界模型调用 | 1 活跃队列与用户打开的事件优先；2 其余保留历史收据并显式显示过期；3 不做无界全量重跑 | 中 | Sprint6 | 13 | 1.2 |  | 未开始 | 债务处置选项 B
PBI_48 | 4800 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望轻量正式化历史按 review_reasons 拆分后再复核，以便既不整批回退也不继续宣称它们全部可靠 | 1 先按 CURRENT_GATE_NOT_SUPPORTED / CONTRACT_VERSION_MISMATCH / EVENT_EVOLVED_AFTER_FORMALIZATION 拆分；2 优先审查仍影响公开结论的记录；3 任何 canonical 写入绑定限额、过期与版本/CAS 指纹 | 中 | Sprint6 | 13 | 1.2 |  | 未开始 | 债务处置选项 C
PBI_49 | 4900 | 新需求 | 非功能性 | 作为所有者，我希望 105 条来源不可证的旧配置被标记为 legacy-unproven 并排入人工复核，以便它们不再冒充已核验事实 | 1 逐条标记 legacy-unproven 并保留原记录；2 不得用于真实人审准确率、训练真值或模型晋级；3 是否回退 canonical 作为单独的正式事实动作另行授权 | 低 | Sprint6 | 8 | 1 |  | 未开始 | 债务处置选项 D
PBI_50 | 5000 | 新需求 | 非功能性 | 作为维护者，我希望仓库只保留代表性证据、大批材料迁往 Release 或 D 盘，以便仓库不再持续变噪 | 1 新增报告资产有明确保留理由；2 迁移分别写明 copied / validated / cut over / source cleanup；3 没有校验和不得删除原件；4 不重写既有历史 | 低 | Sprint6 | 5 | 1 |  | 未开始 | NEXT_PHASE_PLAN 阶段4-3/4-4；FR-REL-007
PBI_51 | 5100 | 新需求 | 非功能性 | 作为课程提交人，我希望补齐教师批准、三处禁飞区手写证据和当前 release 的浏览器矩阵，以便过程分不靠已有代码量充数 | 1 config/course_evidence_manifest.json 由学生真实填写并复跑审计；2 三处禁飞区由学生手写并能逐行讲解；3 对当前 release 重跑桌面/窄屏/键盘/可访问性矩阵；4 不用 AI 文件冒充学生过程 | 高 | Sprint6 | 13 | 1.2 |  | 未开始 | ACCEPTANCE_STATUS.md Git/过程证据；plan v6.0 §13

## 团队速率
团队速率（故事点 / Sprint）
团队：Finance Radar 小组（PO / SM / QA）
Sprint | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | Sprint4 | Sprint5 | Sprint6 | 平均（Sprint1-3）
计划承诺 | 166 | 77 | 111 | 59 | 43 | 117
实际完成 | 166 | 77 | 111
日历跨度 | — ~ 2026-07-19 | 2026-07-20 ~ 2026-08-15 | 2026-08-16 ~ 2026-08-19 | 2026-08-20 ~ 2026-09-02 | 2026-09-03 ~ 2026-09-16 | 2026-09-17 ~ 2026-09-30
口径：故事点为按已交付范围回溯重建的相对规模，不是当时现场记录的团队估算。
Sprint1 与 Sprint2 的日历跨度远长于两周，Sprint3 只有 4 天，因此速率不可直接横向比较。
『实际完成』留空（黄底）表示该 Sprint 尚未结束；Sprint4 起于 2026-08-20。
平均只统计已结束的 Sprint1-3：计划承诺与实际完成同为 118 点，即当时承诺的条目全部完成。